## สอบราคา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.7 กระบวนการย่อยงานตรวจสอบฎีกา : จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
(กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท)
ลำดับที่ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน | ระบบติดตาม | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง
|  |  |  | คุณภาพงาน | และประเมินผล
|  | 1 - 8 | เป็นการตรวจสอบฎีกา | ถูกต้องตาม | - ไม่มีข้อร้องเรียน | งานตรวจสอบ | ตามแบบที่ | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  | วันทำการ | การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มี | ข้อบัญญัติ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | สก.สนพ. | กรุงเทพมหานคร | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  | นับถัดจาก | วงเงินเกิน 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ที่ สก.สนพ. กำหนด |  | กำหนด | และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 -
|  | วันรับฎีกา | แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท | ว่าด้วยการพัสดุ |  |  |  | ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 -
พ.ศ.2553)
1 |  | ทันที | รับใบขอเบิกเงินจากส่วนราชการ | ลงทะเบียนรับ | - | เจ้าพนักงาน | ทะเบียน
[6 empty] | ธุรการ | หนังสือรับ
2 |  |  | ตรวจสอบรายละเอียด |  |  | -นักวิชาการเงิน | ตามแบบที่ | ข้อบัญญัติงบประมาณ
|  | ขั้นตอนที่ | - งบประมาณประจำปี |  |  | และบัญชี | กรุงเทพมหานคร | รายจ่ายประจำปี
|  | 2-25 | - หนังสืออนุมัติจัดสรร |  |  | -เจ้าพนักงาน | กำหนด | - หนังสืออนุมัติจัดสรร
|  | ใช้เวลา | งบประมาณ |  |  | การเงินและบัญชี
|  | 7 วัน | - หนังสืออนุมัติเงินประจำงวด
3 |  |  | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือ |  |  | -นักวิชาการเงิน | " | ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การพัสดุ
|  |  | ขอความเห็นชอบ มีสาระสำคัญ |  |  | และบัญชี |  | ข้อ 17, 23, 30(1) และ
|  |  | 1. เหตุผลความจำเป็นที่จะ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
|  |  | ซื้อ/จ้างโดยวิธีการสอบราคา |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2553 ข้อ 60
|  |  | 2. รายละเอียดของพัสดุที่จะ |  |  |  |  | (อำนาจตามวงเงิน)
ซื้อ/จ้าง เช่น เนื้องาน
รายการ จำนวน
3. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ/
งานแล้วเสร็จ
4. งบประมาณและวงเงิน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการการ
เปิดซองสอบราคาอย่างน้อย
3 ราย (โดยปกติแต่งตั้ง
ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3
ขึ้นไป)
6. ลายมือชื่อ-เจ้าหน้าที่พัสดุ,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
7. ลายมือชื่อ ตราประจำ
ตำแหน่ง วันที่เห็นชอบของ
ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง
เอกสารประกอบที่จัดทำก่อน
ขอความเห็นชอบ
- กรณีจัดซื้อวัสดุ
|  |  | ตรวจสอบ มอก. และเลขที่ |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | มอก. ถูกต้องหรือไม่ ราคาที่ |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 14, 23
เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายในเวลา
2 ปี งบประมาณ
- กรณีซื้อครุภัณฑ์
|  |  | ครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดหรือ |  |  |  |  | คำสั่งกรุงเทพมหานคร
|  |  | คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด |  |  |  |  | ที่ 5804/2555 เรื่อง วิธี
|  |  | ไว้ในภาคผนวกของบัญชีราคา |  |  |  |  | ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
|  |  | มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก |  |  |  |  | จัดจ้าง ลว. 13 ธ.ค. 2555
|  |  | งบประมาณมาใช้ในการกำหนด |  |  |  |  | และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดหรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ที่ต้องการ
ซื้อและใช้ราคามาตรฐานตาม
บัญชีราคามาตรฐานของสำนัก
งบประมาณ หรือแต่งตั้ง คกก.
กำหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อหรือมีการเห็นชอบให้ใช้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไว้แล้ว
- กรณีรายการจ้างเหมา
ซ่อมแซม การบริการ
|  |  | 1. ประมาณการรายละเอียด |  |  |  |  | ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(ต้นฉบับ) และลายมือชื่อของ
หัวหน้าหน่วยงานหรือวิศวกร
2. คำอนุมัติและลายมือชื่อ
ของผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
- กรณีรายการงานก่อสร้าง
|  |  | 1. รายละเอียดของเนื้องาน | มีใบประมาณราคา |  |  |  | ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | ปริมาณงาน จำนวนเงิน | (ต้นฉบับ) |  |  |  | ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
|  |  | 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ | - หนังสือแต่งตั้ง |  |  |  | การจ้างเหมาก่อสร้าง
|  |  | ประมาณราคากลาง จำนวน | คณะกรรมการ |  |  |  | กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534
|  |  | ไม่น้อยกว่า 3 คน (วงเงินไม่เกิน | ประมาณราคา |  |  |  | และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
|  |  | 1 ล้านบาท แต่งตั้งข้าราชการ | กลาง |  |  |  | พ.ศ.2554 ข้อ 8,9
ระดับ 5 เป็นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน วงเงินเกิน
1 ล้านบาท แต่งตั้งข้าราชการ
ระดับ 6 เป็นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน
คณะกรรมการจัดทำ และเสนอ
ต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้างก่อน การ
ประกาศสอบราคา สำเนา
หนังสือราคากลางเสนอ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
4 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. แนบใบเสนอราคาตาม |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 36
|  |  | ตัวอย่างที่คณะกรรมการพัสดุ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | กำหนด |  |  | การเงินและบัญชี
2. ชื่อรายการ จำนวน ต้องตรง
กับงบประมาณ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4. วัน เดือน ปี เวลา สถานที่
การให้หรือขายเอกสาร ยื่นซอง
เสนอราคา ประกาศรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกปรากฎคุณสมบัติว่า
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น,
เปิดซองเสนอราคา, ประกาศ
สอบราคา
|  |  | 5. กำหนดระยะเวลา และ |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | สถานที่ส่งมอบพัสดุ |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 36
6. กำหนดระยะเวลายืนราคา
7. กำหนดหลักประกันสัญญา
8. การรับประกันความชำรุด
บกพร่อง
9. อัตราค่าปรับ
10. ลายมือชื่อผู้ลงนามใน
ประกาศสอบราคา
สาระสำคัญ
5 |  |  | วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ประกาศ เผยแพร่ การสอบ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 37
|  |  | ราคา และเอกสารสอบราคา |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | ไปยังผู้มีอาชีพหรือทำงานนั้น |  |  | การเงินและบัญชี
โดยตรงให้มากรายที่สุด โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวัน
เปิดซองสอบราคา ไม่น้อยกว่า
10 วัน พร้อมปิดประกาศใน
หน่วยงานผู้จัดซื้อ
6 |  |  | 1. บัญชีรายชื่อ วัน เวลา ผู้มา |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ซื้อ/รับแบบใบเสนอราคาให้ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 37
|  |  | ตรงกับประกาศสอบราคา |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | 2. กรณีจ้างเหมาก่อสร้าง |  |  | การเงินและบัญชี
ตรวจสอบดูหนังสือจดทะเบียน
ผู้รับเหมากรุงเทพมหานคร
7 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. รายชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน |  |  | และบัญชี
|  |  | ที่ยื่นซอง (ต้องมีรายชื่อตาม |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | บัญชีรายชื่อผู้มาซื้อ / รับแบบ) |  |  | การเงินและบัญชี
2. วัน เดือน ปี เวลาในการยื่น
ซอง (ลายมือชื่อต้องเหมือนกับ
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/ผู้รับ
มอบอำนาจ)
8 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. ตราประทับรับซอง |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 38
|  |  | 2. วัน เวลา ที่รับซองให้ตรง |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | กับบัญชี/ทะเบียนการรับซอง |  |  | การเงินและบัญชี
3. ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
9 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. ซอง |  |  | และบัญชี
|  |  | 2. เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | ในประกาศสอบราคา |  |  | การเงินและบัญชี
3. ลายมือชื่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
10 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. รายชื่อบริษัท ห้าง ร้าน |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ ข้อ 13
|  |  | 2. วัน เดือน ปี เวลา ที่ประกาศ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | วรรคสาม
|  |  | ให้ถูกต้องตรงกับประกาศสอบ |  |  | การเงินและบัญชี
ราคา
3. ลายมือชื่อ ชื่อ ตำแหน่ง
ของคณะกรรมการ เปิดซอง
สอบราคา
11 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. ซอง |  |  | และบัญชี
|  |  | 2. เอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | ในประกาศสอบราคา |  |  | การเงินและบัญชี
3. ใบเสนอราคา ตรวจสอบ
จำนวนตัวหนังสือ วัน เดือน ปี
ที่เสนอราคา ลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคา จะต้องเป็นผู้มีอำนาจของ
บริษัท ห้าง ร้าน
4. ลายมือชื่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
|  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. รายละเอียดต่าง ๆ ในบัญชี |  |  | และบัญชี
12 |  |  | เปรียบเทียบราคา เช่น ตัวเลข |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | รายการให้ถูกต้อง ตามแบบ |  |  | การเงินและบัญชี
ฟอร์มกำหนด
2. การสรุปผลของคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
3. ลายมือชื่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
13 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. เอกสารแสดงการต่อรอง |  |  | และบัญชี
|  |  | ราคาระหว่างคณะกรรมการ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | เปิดซองสอบราคากับผู้เสนอ |  |  | การเงินและบัญชี
ราคารายที่คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาพิจารณาว่ามี
การยื่นเอกสารถูกต้องตาม
เงื่อนไขและราคาต่ำสุด เห็นควร
ที่จะซื้อ/จ้าง
2. ลายมือชื่อคณะกรรมการ
เปิดซอง สอบราคา
14 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. รายงานสรุปผลของ |  |  | และบัญชี
|  |  | คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | 2. ลายมือชื่อคณะกรรมการ |  |  | การเงินและบัญชี
เปิดซองสอบราคา, หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. ลายมือชื่อ, ตราประจำ
ตำแหน่งของผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
15 |  |  | 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง (รายการ) |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | จาก.......(บริษัท ห้าง ร้าน)........ |  |  | และบัญชี |  | ข้อ 17, 30 (6) หรือ (7), 33,
|  |  | เป็นเงิน............โดยวิธีสอบราคา |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | 68, 126, 127(2) และ
[6 empty] | การเงินและบัญชี |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2553 ข้อ 60(.......)
|  |  | กำหนดส่งของ/ระยะเวลา |  |  |  |  | ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
|  |  | แล้วเสร็จ...............วัน |  |  |  |  | การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ.2555
|  |  | 2. ขออนุมัติแต่งตั้ง |  |  |  |  | ข้อ 33
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(เฉพาะรายการงานก่อสร้าง)
หมายเหตุ
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จะต้องไม่เป็นชุดเดียวกับ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
2. งานก่อสร้างห้ามแต่งตั้ง
|  |  | ข้าราชการงานเดียวกันเกินกว่า |  |  |  |  | ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1 คน เป็นกรรมการ |  |  |  |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
|  |  | 3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน |  |  |  |  | เหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานคร
|  |  | (เฉพาะรายการงานก่อสร้าง) |  |  |  |  | พ.ศ.2534 ข้อ 28 หนังสือ
|  |  | 4. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน......บาท |  |  |  |  | กท 1305/684 ลว. 30
|  |  | ให้แก่......................................... |  |  |  |  | ม.ค. 2541 เรื่อง รายงานการ
|  |  | (บริษัท ห้าง ร้าน) โดยเบิกจ่าย |  |  |  |  | พิจารณา กรณีการขออนุมัติ
|  |  | จาก..................(รายละเอียด |  |  |  |  | จ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพ-
|  |  | แหล่งเงินงบประมาณที่ได้รับ |  |  |  |  | มหานครว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | อนุมัติ) |  |  |  |  | พ.ศ.2555
ต้องมีหนังสือแจ้งผู้เสนอราคา
ที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันภายในกำหนดเวลา
ในกรณีที่จะต้องมีการวางหลัก
ค้ำประกันสัญญาให้ระบุวงเงิน
ด้วย หลังจากได้รับอนุมัติจัดซื้อ,
จัดจ้าง หรือเสนอในคราวเดียว
กับขออนุมัติ
16 |  |  | ใบสั่งซื้อ |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 127 (2),
|  |  | ภายใน 5 วันทำการ |  |  | และบัญชี |  | 128
|  |  | 2. รายการ มอก. ประเทศ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | ผู้ผลิต จำนวนของพัสดุ |  |  | การเงินและบัญชี
จำนวนเงินต่อหน่วย จำนวนเงิน
ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตรงกับการ
เสนอราคา)
3. อัตราค่าปรับ
|  |  | 4. ธนาคาร.........เลขที่บัญชี....... |  |  |  |  | หนังสือ ที่ กท 7000/2779
|  |  | ............. ประเภทบัญชี............... |  |  |  |  | ลว. 22 เม.ย.2539
ของผู้ขาย
5. ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อ, ผู้ขาย
และตรา (ถ้ามี) พยาน 2 คน
ใบสั่งจ้าง
|  |  | 1. วันครบกำหนดงานแล้วเสร็จ |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ภายใน 5 วันทำการ |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ
|  |  | 2. รายละเอียดเนื้องาน, |  |  |  |  | ข้อ 127 (2), 128
ปริมาณงาน, จำนวนเงิน,
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตรงกับการ
เสนอราคา)
3. อัตราค่าปรับ
4. ธนาคาร.........เลขที่บัญชี.......
............. ประเภทบัญชี...........
ของผู้ขาย
5. ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อ, ผู้ขาย
และตรา (ถ้ามี) พยาน 2 คน
6. อากรแสตมป์ 1,000 บาท
หรือเศษของ 1,000 บาท
แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ ค่าอากร
แสตมป์ 1 บาท
กรณีที่จ้างทำของมีสินจ้าง
ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
ให้ซื้อตราสาร
สัญญา
|  |  | หลักประกันสัญญา ร้อยละ 5 |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ของวงเงินทำสัญญาซื้อ/จ้าง |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ
|  |  | ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ |  |  |  |  | ข้อ 135
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น
ชำระต่อกรุงเทพมหานคร หรือ
ก่อนนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ
หมายเหตุ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
เอกสารประกอบฎีกาคือ สำเนา
ใบเสร็จรับเงินกรุงเทพมหานคร
3. หนังสือค้ำประกันของ
ธนาคาร
|  |  | 4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัท |  |  |  |  | หนังสือ ที่ 7000/3777
|  |  | เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ |  |  |  |  | ลว. 28 พ.ค. 2544
ไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
- สำเนาหนังสือจากหน่วยงาน
แจ้งธนาคารให้ตรวจสอบและ
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
จากธนาคาร (ต้นฉบับ)
|  |  | 5. พันธบัตรรัฐบาลไทย |  |  |  |  | หนังสือจากกระทรวงการคลัง
|  |  | - สำเนาหนังสือแจ้งธนาคาร |  |  |  |  | ที่ กค 0507/48405
|  |  | แห่งประเทศไทย |  |  |  |  | ลว. 27 ก.ย.2526
- หนังสือตอบรับจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- ร่างสัญญา ตรวจสอบ
- ข้อความตามตัวอย่างสัญญา
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กำหนด
- อ่านการตรวจร่างสัญญาจาก
ผู้รู้กฎหมาย
- ชื่อผู้ซื้อ/จ้าง, ชื่อผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง ที่อยู่ รายละเอียดของ
รายการพัสดุ/เนื้องาน จำนวน
หน่วย/ ปริมาณงาน,
จำนวนเงิน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ/
งานแล้วเสร็จ (ตรงตามเอกสาร
เสนอราคา) ค่าปรับ หลักประกัน
สัญญา ธนาคาร
สัญญา
1. ข้อความจะต้องตรงกับร่าง
สัญญาทุกประการ
2. ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อ/จ้างผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง และตรา (ถ้ามี) ใน
เอกสารทุกฉบับ (สำหรับหน้า
สุดท้าย จะมีพยาน 2 คน)
การติดอากรแสตมป์
|  |  | กรณีที่เป็นสัญญาจ้างทุก ๆ |  |  |  |  | ประมวลรัษฎากร และหนังสือ
|  |  | จำนวน 1,000 บาท หรือ |  |  |  |  | กระทรวงการคลัง
|  |  | เศษของ 1,000 บาท แห่ง |  |  |  |  | ที่ กค 0727/ว.95
|  |  | สินจ้างที่กำหนดให้ติดอากร |  |  |  |  | ลว. 3 พ.ย.2549
แสตมป์ 1 บาท
กรณีจ้างทำของมีค่าจ้าง
ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
ให้ซื้อตราสาร
อัตราค่าปรับ
|  |  | กรณีซื้อร้อยละ 0.01-0.20 |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ ข้อ 128
กรณีจ้างร้อยละ 0.01-0.10
ของราคาจ้างนั้น
สำหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ
การจราจร ให้ใช้ค่าปรับร้อยละ
0.5 โดยคำนวณเป็นวันละที่จะ
ต้องจ่ายจำนวนเงินค่าปรับ
(บาท) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ
100 บาท ต้องส่งสำเนาสัญญา
ให้กรมสรรพากร และสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
กรณีลงนามสัญญาหรือข้อตกลง
ต้องตรวจสอบการอนุมัติเงิน
ประจำงวดให้เรียบร้อยก่อน
ลงนามในเอกสารการก่อหนี้
ผูกพัน
17 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. รายงานจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้น |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ ข้อ 68
|  |  | ปฏิบัติงานตามสัญญา โดย 1 ฉบับ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | จะมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน |  |  | การเงินและบัญชี |  | ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | ซึ่งผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง |  |  |  |  | พ.ศ. 2555 ข้อ 40
จะต้องบันทึกการปฏิบัติงานทุก
|  |  | ขั้นตอน |  |  |  |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | 2. ในกรณีผู้รับจ้างทำงานเกิน |  |  |  |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
|  |  | สัญญา ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผล |  |  |  |  | การจ้างเหมาฯ ฯลฯ พ.ศ. 2534
|  |  | การควบคุมงานจนกว่าจะสิ้นสุด |  |  |  |  | ข้อ 23, 30, 31
การทำงาน หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
บันทึกจำนวนวันที่เกินสัญญา
จำนวนเงินค่าปรับต่อวัน
3. ฉบับที่รายงานเพื่อส่งมอบ
งานควรสรุปผลการทดสอบ
คุณภาพวัสดุมีจำนวนที่ฉบับ
4. ลายมือชื่อผู้ควบคุมงาน,
ผู้รับจ้าง ฯลฯ (ถ้ามี) วิศวกร
หรือสถาปนิกของผู้รับจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง,
ผู้ว่าจ้างต้องทดสอบวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง กรณีในสัญญาระบุให้
ผู้รับจ้างต้องขอรับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างในการใช้วัสดุต่าง ๆ
18 | [5 empty] | -นักวิชาการเงิน
และบัญชี
-เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
19 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. วัน เดือน ปี ในการส่งของ/ |  |  | และบัญชี |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
|  |  | ส่งมอบงาน จะถือว่าผู้รับจ้าง |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | การจ้างเหมาฯ ฯลฯ พ.ศ. 2534
|  |  | ได้ส่งมอบงานนั้นแล้ว ตั้งแต่ |  |  | การเงินและบัญชี |  | ข้อ 26
วันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงาน
จากผู้รับจ้าง โดยนับตั้งแต่วัน
เดือน ปี ที่ลงรับหนังสือตาม
หลักสารบรรณ หรือลายมือชื่อ
ผู้รับมอบของกรณีซื้อ
2. รายละเอียดการส่งมอบของ/
การส่งมอบงาน
|  |  | 3. ลายมือชื่อผู้ส่งมอบของ/ผู้ส่ง |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | มอบงาน ต้องมีสำเนาหนังสือ |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ ข้อ 128
|  |  | แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ ในกรณี |  |  |  |  | วรรคท้าย
ครบกำหนดการส่งมอบงานตาม
สัญญา หรือข้อตกลงผู้รับจ้าง
ไม่ส่งมอบตามกำหนดเวลา
หรือกรณีที่ครบกำหนดส่งมอบ
พัสดุตามสัญญา หรือข้อตกลง
แต่ผู้ขายยังมิได้ส่งมอบ หรือ
ส่งมอบแต่ยังไม่ครบถ้วน
20 |  |  | ใบตรวจรับการจ้างใช้เฉพาะ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | กรณีรายการก่อสร้าง เท่านั้น |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ ข้อ 66
|  |  | 1. ตรวจสอบ วัน เดือน ปี |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | หรือ 67
|  |  | ในการตรวจสอบ |  |  | การเงินและบัญชี
2. รายการ และรายละเอียด
การตรวจรับ
3. ลายมือชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
4. ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในกรณีเป็นใบตรวจรับพัสดุ
- กรณีที่มีค่าปรับต้องระบุไว้ใน
ใบตรวจรับการจ้าง/ใบตรวจรับ
พัสดุว่าเกินอายุสัญญากี่วัน
ค่าปรับวันละเท่าใด รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นเท่าใด
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
|  |  | ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | เรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานผู้มี |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ ข้อ 66
|  |  | อำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทราบโดย |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | หรือ 67
21 |  |  | ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | การเงินและบัญชี
- ถ้าอำนาจการสั่งซื้อ/จ้าง
เป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้ใช้สำเนาหนังสือเป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
22 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | 1. วัน เดือน ปี ที่แจ้งหนี้ให้ |  |  | และบัญชี |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | ตั้งฎีกาเบิกเงินอย่างช้าไม่เกิน |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2555 ข้อ 22
แจ้งให้ชำระหนี้
2. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอ
เบิก, รายละเอียดการขอเบิกเงิน
23 |  |  | สาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | หนังสือกระทรวงการคลัง
|  |  | 1. หนังสือแจ้งโอนสิทธิการ |  |  | และบัญชี |  | ที่ กค 0526.5/ว.110
|  |  | รับเงินต่อหน่วยงาน |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | ลว. 3 พ.ย. 2541
|  |  | 2. สำเนาสัญญาโอนสิทธิ |  |  | การเงินและบัญชี
รับเงิน
3. หนังสือรับรองของผู้โอนสิทธิ
และผู้รับโอนสิทธิ
4. หนังสือมอบอำนาจได้ลงนาม
แทนและหนังสือมอบอำนาจ
รับเงิน
5. สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน
|  |  | 6. สำเนาหนังสือแจ้งการโอน |  |  | -นักวิชาการเงิน
24 |  |  | สิทธิต่อกรมสรรพากร และ |  |  | และบัญชี
|  |  | สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | รายละเอียดใบสำคัญประกอบ |  |  | การเงินและบัญชี
ฏีกา (แบบ 6)
รายละเอียดต้องถูกต้องใช้
แบบฟอร์มที่กำหนดลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่
สาระสำคัญ
|  |  | 1. รายละเอียดใบขอเบิกตาม |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | แบบฟอร์มแต่ละช่องที่กำหนด |  |  | และบัญชี |  | ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | ให้ถูกต้อง |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | พ.ศ. 2555 ข้อ 6, ข้อ 14
25 |  |  | 2. หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้ |  |  | การเงินและบัญชี |  | ข้อ 22, ข้อ82
ลงนามช่องลายมือชื่อผู้ขอเบิกหรือ
ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานได้ทำความ
ตกลงกับสำนักการคลัง เป็นผู้
ลงนามลายมือชื่อผู้ขอเบิก
3. มีลายมือชื่อผู้ดำเนินการ
ครบถ้วน
|  |  | 1. จัดทำหน้าฎีกาเบิกเงิน |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | รายจ่ายตามงบประมาณ ผ่าน |  |  | และบัญชี
|  |  | ระบบสารสนเทศของ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | กรุงเทพมหานคร (MIS) |  |  | การเงินและบัญชี
2. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบฎีกา
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ลงลายมือชื่อรับรอง
3. หัวหน้าหน่วยการคลัง
ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ
รับรอง
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
และลงลายมือชื่ออนุมัติฏีกา
26 |  | 2 วัน | เสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติ | - | - | เจ้าพนักงาน | - | -
|  |  | ของหน่วยงาน |  |  | ธุรการ
27 |  | ทันที | ส่งคืนส่วนราชการเจ้าของเรื่อง | ลงทะเบียนส่งคืน | - | เจ้าพนักงาน | ทะเบียนหนังสือ
[6 empty] | ธุรการ | รับ
กระบวนการตรวจสอบ
ฎีกาการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
กระบวนการตรวจสอบ
ตรวจสอบหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตรวจสอบ
ประกาศสอบราคา
ตรวจสอบหนังสือแจ้ง
ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง
โดยตรง
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผู้มาซื้อ/รับแบบเสนอราคา
ตรวจสอบบัญชีทะเบียน
การรับซอง
ตรวจสอบซองบัญชีเอกสาร
ซองใบเสนอราคา
ตรวจสอบเอกสารประกอบ
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้น
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบบัญชี
เอกสารส่วนที่ 2 +
ใบเสนอราคา
ตรวจสอบบัญชี
เปรียบเทียบราคา
ตรวจสอบหนังสือต่อรอง
ราคา
ตรวจสอบบันทึกรายงาน
ผลการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติซื้อ/จ้าง และเบิกจ่าย
ตรวจสอบเอกสารแสดง
การก่อหนี้ผูกพัน
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ใบสั่งซื้อ
- ใบสั่งจ้าง
- สัญญาซื้อขาย
- สัญญาจ้าง
ตรวจสอบรายการก่อสร้าง
ต้องมีหนังสือรายงานผล
การทำงานของผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบกรณีรายการก่อสร้าง ต้องมีหนังสือแสดงผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ
ตรวจสอบใบส่งของ/
ใบส่งมอบงาน
ตรวจสอบใบตรวจรับ
การจ้าง/ใบตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบรายงานผล
การตรวจรับ
ตรวจสอบการส่งใบแจ้งหนี้
/ใบขอเบิกเงิน
ตรวจสอบกรณีที่มีการ
โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน
ตรวจสอบรายละเอียด
ใบสำคัญประกอบฏีกา (แบบ 6)
ตรวจสอบใบขอเบิกเงิน
นำเสนอ
ส่งคืน
รับฎีกา
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ

## วิธีพิเศษ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.8 กระบวนการย่อยงานตรวจสอบฎีกา : จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ลำดับที่ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน | ระบบติดตาม | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง
|  |  |  | คุณภาพงาน | และประเมินผล
|  | 1 - 7 | เป็นการตรวจสอบฎีกาซื้อ/จ้าง ครั้งหนึ่ง | ครบถ้วนถูกต้อง | - เป็นไปตามเป้าหมาย | งานตรวจสอบ | ตามแบบที่ | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  | วันทำการ | ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท จะต้อง | ตามข้อบัญญัติ | ของหน่วยงาน | สก.สนพ. | กรุงเทพมหานคร | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  | นับถัดจาก | ดำเนินการ โดยให้กระทำได้เฉพาะกรณี | กรุงเทพมหานคร | ผู้รับผิดชอบ |  | กำหนด | และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  | วันรับฎีกา | หนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ | ว่าด้วย การพัสดุ | - ไม่มีข้อร้องเรียน |  |  | พ.ศ.2548 ข้อ 20
กรณีซื้อ
1. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดย
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
บรรษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ
หรือ หน่วยงานของต่างประเทศ
2. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้า
อาจจะเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร
3. เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
ในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
และจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และ
จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
4. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ
5. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน
หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความ
รวมถึงอะไหล่รถประจำตำแหน่ง หรือ
ยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 56
6. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
7. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่น
แล้วไม่ได้ผลดี
กรณีจ้าง
|  |  | 1. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝืมือ โดย |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | เฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | 2. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้อง |  |  |  |  | และแก้ไขเพิ่มเติม
|  |  | ถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหาย |  |  |  |  | พ.ศ.2548 ข้อ 21
ก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมแซมได้ เช่น
งานจ้างซ่อม เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน
หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กรุงเทพ-
มหานคร
4. เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่ม
ในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
5. เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้าง
โดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
1 |  | ทันที | รับใบขอเบิกเงินจากส่วนราชการ | ลงทะเบียนรับ | - | เจ้าพนักงาน | ทะเบียน
[6 empty] | ธุรการ | หนังสือรับ
2 |  | ขั้นตอนที่ | - ตรวจสอบรายละเอียด |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติงบประมาณ
|  | 2-18 | งบประมาณที่ได้รับในการซื้อ/จ้าง |  |  | และบัญชี |  | รายจ่ายประจำปี
|  | ใช้เวลา | - หนังสืออนุมัติเงินประจำงวด |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | - หนังสืออนุมัติจัดสรร
|  | 7 วัน |  |  |  | การเงินและบัญชี
3 |  |  | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือขอความ |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | เห็นชอบ มีสาระสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | 1. เหตุผลความจำเป็น |  |  | และบัญชี |  | และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | 2. รายละเอียดพัสดุที่ซื้อ/จ้าง |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | พ.ศ.2548 ข้อ 20 หรือ
|  |  | 3. ราคามาตรฐานหรือราคากลาง |  |  | การเงินและบัญชี |  | ข้อ 21 ข้อ 23 ข้อ 30 (4)
|  |  | หรือราคาที่เคยซื้อ/จ้างครั้งสุดท้าย |  |  |  |  | หรือ 30 (5) และแก้ไข
|  |  | 4. วงเงินงบประมาณที่ซื้อ/จ้าง |  |  |  |  | เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2553 ข้อ 61 (….)
5. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้
พัสดุนั้น
6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง เหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง
โดยวิธีพิเศษ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธีพิเศษอย่างน้อย 3 ราย
(ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)
8. ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
9. ลายมือชื่อ ตราประจำตำแหน่ง
วันที่เห็นชอบของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง
เอกสารที่ต้องจัดทำก่อนขอความ
เห็นชอบ
|  |  | - กรณีซื้อวัสดุ | ครบถ้วนถูกต้อง | ครบถ้วนตาม |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ตรวจสอบ มอก. และเลขที่ | โปร่งใสตรวจสอบ | หลักเกณฑ์ |  |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 14, 23
|  |  | มอก. ถูกต้องหรือไม่ ราคาที่ | ได้
เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายในเวลา
2 ปี งบประมาณ
- กรณีซื้อครุภัณฑ์
|  |  | - กรณีครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดหรือ |  |  |  |  | คำสั่งกรุงเทพมหานคร
|  |  | คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน |  |  |  |  | ที่ 5804/2555 ลว. 13
|  |  | ภาคผนวกของบัญชีราคามาตรฐาน |  |  |  |  | ธ.ค. 2555 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
|  |  | ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณมาใช้ |  |  |  |  | เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการกำหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ต้อง
การซื้อ/จ้าง และใช้ราคามาตรฐานของ
สำนักงบประมาณ หรือที่มีการเห็นชอบ
ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะไว้แล้ว
- กรณีไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามมาตรฐานหรือมีแล้วแต่ไม่
เพียงพอจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
2. หนังสือเสนอขอความเห็นชอบใช้
รายละเอียดฯ ตามที่คณะกรรรมการ
กำหนดต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง พร้อม
คำอนุมัติเห็นชอบลายมือชื่อและตรา
ประจำตำแหน่งของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง
|  |  | - กรณีค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน |  |  |  |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | สะพาน หรือพัสดุ (ลักษณะค่าใช้สอย) |  |  |  |  | ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | วงเงินเกิน 5,000 บาท จะต้องมี |  |  |  |  | พ.ศ.2555 ข้อ 41
เอกสารเพิ่มเติม คือ
1. ประมาณการรายละเอียด (ต้นฉบับ)
และลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน
หรือวิศวกร
2. คำอนุมัติ และลายมือชื่อของผู้มี
อำนาจสั่งจ้าง
- กรณีงานก่อสร้าง
จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ
1. ใบประมาณราคา (ต้นฉบับ)
ต้องตรวจสอบรายละเอียดของ
เนื้องาน ปริมาณงาน จำนวนเงิน
การคำนวณค่าแฟคเตอร์-เอฟ
ลายมือชื่อของวิศวกร
4 |  |  | - คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง โดย |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | วิธีพิเศษ ที่ได้รับแต่งตั้งเชิญผู้มีอาชีพมา |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ ข้อ 53, 54
|  |  | เสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย โดย |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | กำหนดวันเวลาในการยื่นซองเสนอราคา |  |  | การเงินและบัญชี
- ถ้าเป็นงานจ้างก่อสร้างต้องเป็น
ผู้รับจ้างเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง
เหมากรุงเทพมหานคร
5 |  |  | คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | รับซองเสนอราคาพร้อมพิจารณาความ |  |  | และบัญชี |  | ว่าด้วย การพัสดุ ข้อ 53
|  |  | ถูกต้องของเอกสารประกอบการยื่นซอง |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | หรือ ข้อ 54
|  |  | ทำการต่อรองราคา รายงานผลการ |  |  | การเงินและบัญชี
พิจารณาและความเห็นเสนอผู้มีอำนาจ
สั่งซื้อ/จ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ซึ่งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ
ต้องลงนามในใบเสนอราคา และเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาทุกฉบับ
6 |  |  | - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มี |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | อำนาจสั่งซื้อ/จ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | พัสดุ ขออนุมัติซื้อ/จ้าง จากผู้ขาย/ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | ผู้รับจ้างตามที่คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2548 ข้อ 20, 21,
|  |  | โดยวิธีพิเศษได้เสนอความเห็นต่อผู้มี |  |  |  |  | 30 (4) หรือ 30 (5), 68,
|  |  | อำนาจสั่งซื้อ/จ้างไว้ |  |  |  |  | 127 (4) หรือ 127 (5)
|  |  | - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  |  |  | ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553
|  |  | ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจ |  |  |  |  | ข้อ 61 (......)
|  |  | การจ้างอย่างน้อย 3 คน โดยห้ามแต่งตั้ง |  |  |  |  | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | กรรมการตรวจการจ้างที่เป็นข้าราชการ |  |  |  |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
|  |  | งานเดียวกันเกินกว่า 1 คน เป็น |  |  |  |  | จ้างเหมาก่อสร้างของ
|  |  | กรรมการ ถ้าการจ้างมีวงเงินเกินกว่า |  |  |  |  | กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534
|  |  | 2 ล้านบาท ให้แต่งตั้งข้าราชการ |  |  |  |  | ข้อ 23-25, ข้อ 27
|  |  | ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 เป็นกรรมการ 1 คน |  |  |  |  | และ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554
ข้อ 28
|  |  | - ขออนุมัติใช้ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือข้อ |  |  |  |  | หนังสือ ที่ กท 1305/895
|  |  | ตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา |  |  |  |  | ลว. 9 ก.พ. 47 เรื่อง
|  |  | หรือขออนุมัติทำสัญญา (แล้วแต่กรณี) |  |  |  |  | รายงานการพิจารณา กรณี
การขออนุมัติจ่ายเงินตาม
|  |  | - ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เมื่อคณะ |  |  |  |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ |  |  |  |  | ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | จ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว |  |  |  |  | พ.ศ.2555
- ในกรณีที่เป็นการจ้าง ต้องแต่งตั้ง
ผู้ควบคุมงาน (กรณีจ้างงานก่อสร้าง)
7 |  |  | - หลักประกันสัญญาในวงเงินร้อยละ 5 |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ของวงเงินจะทำสัญญาซื้อ/จ้าง ให้ใช้ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | 1. เงินสด |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2548 ข้อ 135
|  |  | 2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลง |  |  |  |  | ข้อ 136
วันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อกรุงเทพ-
มหานครหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน
3 วันทำการ
* ข้อ 1 หรือข้อ 2 เอกสารประกอบ
ฎีกาคือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
กรุงเทพมหานคร
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
* ข้อ 1 หรือข้อ 4 เอกสารประกอบ
ฎีกา คือ
|  |  | - ถ่ายสำเนาคู่มือแนบฎีกาเบิกจ่ายโดย |  |  |  |  | หนังสือที่ กท 7000/3777
|  |  | รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหมายเหตุ |  |  |  |  | ลว. 28 พ.ค.2544
ว่าต้นฉบับอยู่ที่ใด
- สำเนาหนังสือจากหน่วยงานแจ้ง
ธนาคารให้ตรวจสอบและหนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบจากธนาคาร (ต้นฉบับ)
กรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างใช้หนังสือ
ค้ำประกันธนาคาร
|  |  | 5. พันธบัตรรัฐบาล |  |  |  |  | หนังสือกระทรวงการคลัง
|  |  | - สำเนาหนังสือแจ้งธนาคารแห่ง |  |  |  |  | ที่ กค. 0507/48405
|  |  | ประเทศไทย |  |  |  |  | ลว. 27 ก.ย.2526
- สำเนาตอบรับจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
|  |  | ก. ใบสั่งซื้อ |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1. วันเริ่มต้นและวันครบกำหนดส่งมอบ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | ของตรงตามใบเสนอราคา |  |  | และบัญชี |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | 2. รายการ มอก. ประเทศผู้ผลิต |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | พ.ศ.2548 ข้อ 127
8 |  |  | จำนวนของพัสดุ จำนวนเงินต่อหน่วย |  |  | การเงินและบัญชี |  | ข้อ 128
จำนวนเงินรวม/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ตรงกับการเสนอราคา)
3. อัตราค่าปรับร้อยละ 0.01-0.20
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ
|  |  | 4. ธนาคาร..........เลขที่บัญชี............ |  |  |  |  | หนังสือที่ กท 7000/2779
|  |  | ประเภทบัญชี..........ของผู้ขาย |  |  |  |  | ลว. 22 เม.ย. 2539 เรื่อง
|  |  | 5. ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อ, ผู้ขายและตรา |  |  |  |  | กำหนดมาตรการเกี่ยวกับ
|  |  | (ถ้ามี) พยาน 2 คน |  |  |  |  | การจ่ายเงิน
ข. ใบสั่งจ้าง
1. วันเริ่มต้นและวันครบกำหนดส่งมอบ
ของตรงตามใบเสนอราคา
2. รายละเอียดเนื้องานปริมาณงาน
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตรงกับการ
เสนอราคา)
3. อัตราค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10
ของราคาค่าจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ
100 บาท
4. ธนาคาร..........เลขที่บัญชี............
ประเภทบัญชี..........ของผู้รับจ้าง
5. ลายมือชื่อผู้สั่งจ้าง, ผู้รับจ้างและตรา
(ถ้ามี) พยาน 2 คน
6. อากรแสตมป์ใบสลักตราสาร ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบของกรมสรรพากร คือ
จ้างทำของทุก จำนวน 1,000 บาท
หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่
กำหนดไว้ ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท กรณี
ที่จ้างทำของ มีสินจ้างตั้งแต่
200,000 บาท ขึ้นไปให้ซื้อตราสาร
ค. สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
1. ร่างสัญญาและเอกสารประกอบ
- ข้อความตามตัวอย่างสัญญาที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด
- ผ่านการตรวจร่างจากผู้รู้กฎหมาย
- จัดผู้ซื้อ/จ้าง, ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง, ที่อยู่
รายละเอียดของรายการพัสดุ, เนื้องาน
จำนวนหน่วย/ปริมาณงาน จำนวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดระยะเวลาส่ง
มอบงานแล้วเสร็จ (ตรงกับเอกสารเสนอ
ราคา) ค่าปรับ หลักประกันสัญญา
ธนาคาร
|  |  | - ในกรณีร่างสัญญาซื้อขาย หน่วยงาน |  |  |  |  | - ตามหนังสือ ที่ กท
|  |  | มีอำนาจตรวจร่างภายในวงเงินไม่เกิน |  |  |  |  | 4001/2162 ลว. 3
|  |  | 10 ล้านบาท |  |  |  |  | พ.ศ.2545 เรื่อง การตรวจ
|  |  | - ในกรณีร่างสัญญาจ้างเหมา หาก |  |  |  |  | ร่างสัญญาซื้อขาย และ
|  |  | วงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท ให้ส่งร่าง |  |  |  |  | สัญญาจะซื้อจะขาย
|  |  | สัญญาให้สำนักงานกฎหมายและคดี |  |  |  |  | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา |  |  |  |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
|  |  | ตรวจร่าง |  |  |  |  | การจ้างเหมาก่อสร้างของ
|  |  | 2. สัญญา |  |  |  |  | กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)
|  |  | - ข้อความในสัญญาและร่างสัญญาต้อง |  |  |  |  | พ.ศ.2554 ข้อ 19
ถูกต้องตรงกัน
- เอกสารประกอบสัญญา และร่าง
สัญญาถูกต้องครบถ้วนตรงกับเอกสาร
ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและ
เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พร้อม
ประทับตรา บริษัท ห้าง ร้าน
- มีพยานลงนามครบถ้วน
- อากรแสตมป์หรือใบสลักตราสาร
ถูกต้อง ตรงตามระเบียบของ
กรมสรรพากร คือ จ้างทำของทุกจำนวน
1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ ค่าอากรแสตมป์
1 บาท
กรณีที่จ้างทำของมีสินจ้าง ตั้งแต่
200,000 บาท ขึ้นไปให้ซื้อตราสาร
9 |  |  | - วงเงินการซื้อ/จ้าง เกินกว่า |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | 1 ล้านบาท ต้องส่งสำเนาสัญญาให้ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | กรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่ |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2548 ข้อ 129
วันทำสัญญา หรือข้อตกลง
10 |  |  | - กรณีที่สัญญาระบุให้มีการทดสอบ |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | ต้องแนบผลการทดสอบและเอกสาร |  |  | และบัญชี
|  |  | ประกอบการทดสอบ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | - กรณีที่ในสัญญาระบุให้ผู้ว่าจ้างต้อง |  |  | การเงินและบัญชี
เห็นชอบในรายละเอียดของวัสดุที่ใช้
เช่น สี, อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องแนบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกจ่ายเงิน
11 |  |  | - กรณีที่เป็นงานจ้างเหมา ต้อง |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ตรวจสอบบันทึกรายงานผล ผลการ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | ทำงานของผู้ควบคุมงานโดยมีผู้รับจ้าง |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | หรือตัวแทนของผู้รับจ้างร่วมกับวิศวกร |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2548 ข้อ 68
หรือสถาปนิกลงนามรับรองแล้วให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
|  |  | - ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานเกินสัญญา |  |  |  |  | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | ผู้ควบคุมงานต้องทำรายงานผลการ |  |  |  |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
|  |  | ควบคุมงานจนกว่าจะสิ้นสุดการทำงาน |  |  |  |  | จ้างเหมาก่อสร้างของ
|  |  | หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ และบันทึก |  |  |  |  | กรุงเทพมหานคร
|  |  | จำนวนวันที่เกินสัญญาค่าปรับต่อวัน |  |  |  |  | พ.ศ.2534 ข้อ 23, 24,
|  |  | จำนวนเงินค่าปรับทั้งสิ้นในใบรายงาน |  |  |  |  | 25
ผู้ควบคุมงานและระบุว่ามีผลการ
ทดสอบจำนวนกี่ฉบับ
12 |  |  | 1. เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างมีใบส่งของ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | หรือหนังสือส่งมอบงานต้องประทับ |  |  | และบัญชี |  | ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
|  |  | ตรารับ ตามระเบียบงานสารบรรณ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | จ้างเหมาฯ พ.ศ.2534
|  |  | 2. มีลายมือชื่อผู้ส่งของ วัน เดือน ปี |  |  | การเงินและบัญชี |  | ข้อ 26
ประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี)
3. มีลายมือชื่อผู้รับของตำแหน่ง วัน
เดือน ปี ที่รับ
|  |  | 4. ในกรณีที่ส่งหลังวันครบกำหนดต้องมี |  |  |  |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | หนังสือของหน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง ถ้า |  |  |  |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิค่าปรับ |  |  |  |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 ข้อ 128
วรรคท้าย
13 |  |  | - ใบตรวจรับพัสดุหรือใบตรวจการจ้าง |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2548 ข้อ 66 หรือ
|  |  | คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับ |  |  |  |  | ข้อ 67
แต่งตั้งต้องลงนามถูกต้องครบถ้วน กรณี
ที่มีค่าปรับต้องระบุไว้ในใบตรวจรับพัสดุ
หรือใบตรวจการจ้างว่าเกินอายุสัญญา
กี่วัน ค่าปรับวันละเท่าใด เป็นเงินเท่าใด
- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับพัสดุ
ในกรณีที่เป็นใบตรวจรับพัสดุ
14 |  |  | - เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
|  |  | คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ |  |  | และบัญชี |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538
|  |  | ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
|  |  | ต้องรายงานผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างทราบ |  |  | การเงินและบัญชี |  | พ.ศ.2548 ข้อ 66 หรือ
|  |  | โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  |  | ข้อ 67
- ถ้าอำนาจการซื้อ/จ้าง เป็นของ
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ให้ใช้สำเนาหนังสือ
เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
15 |  |  | - เมื่อหน่วยงานที่ได้รับใบแจ้งหนี้จาก |  |  |  |  | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | ผู้ขายหรือหนังสือขอเบิกเงิน จากผู้รับ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ว่าด้วยการรับเงิน
|  |  | จ้าง ต้องตรวจสอบจำนวนเงิน และ |  |  | และบัญชี |  | พ.ศ.2555 ข้อ 22
|  |  | รายละเอียดในใบแจ้งหนี้ หรือหนังสือขอ |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | เบิกเงินให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วรวบรวม |  |  | การเงินและบัญชี
เอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินอย่าง
ช้าไม่เกิน 7 วัน ทำการนับจากวันที่ได้
รับแจ้งให้ชำระหนี้
16 |  |  | - หลักฐานแสดงการโอนสิทธิ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | หนังสือกระทรวงการคลัง
|  |  | ประกอบด้วย |  |  | และบัญชี |  | ที่ กค. 0526.5/ว 110
|  |  | - หนังสือแจ้งโอนสิทธิ การรับเงิน |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | ลว. 3 พ.ย.2541 เรื่อง
|  |  | - สำเนาสัญญาโอนสิทธิรับเงิน |  |  | การเงินและบัญชี |  | วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
|  |  | - หนังสือรับรองของผู้โอนสิทธิและ |  |  |  |  | กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้รับโอนสิทธิ
- หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามแทน
และหนังสือมอบอำนาจรับเงิน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือแจ้งการโอนสิทธิให้
กรมสรรพากรและสำนักงานการตรวจ-
เงินแผ่นดิน
17 |  |  | - ตรวจสอบรายละเอียดใบสำคัญ |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | (แบบ 6) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  |  | และบัญชี |  | ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ
|  |  | ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ |  |  | -เจ้าพนักงาน |  | พ.ศ.2555 ข้อ 6
[6 empty] | การเงินและบัญชี |  | - หนังสือที่ กท
1305/2335 ลว. 2
พ.ค.2557
18 |  |  | - รายละเอียดใบขอเบิกตามแบบฟอร์ม |  |  | -นักวิชาการเงิน |  | ระเบียบกรุงเทพมหานคร
|  |  | แต่ละช่องที่ให้เติมต้องถูกต้อง |  |  | และบัญชี |  | ว่าด้วยการรับเงินฯ
[6 empty] | -เจ้าพนักงาน |  | พ.ศ.2555 ข้อ 11
การเงินและบัญชี
19 |  | 1 วัน | 1. จัดทำหน้าฎีกา เบิกเงินรายจ่ายตาม |  |  | -นักวิชาการเงิน
|  |  | งบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศของ |  |  | และบัญชี
|  |  | กรุงเทพมหานคร (MIS) |  |  | -เจ้าพนักงาน
|  |  | 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฏีกา ตรวจสอบ |  |  | การเงินและบัญชี
ความถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรอง
3. หัวหน้าหน่วยการคลัง ตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่อรับรอง
4. หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่ออนุมัติฎีกา
20 |  | 2 วัน | เสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติ | - | - | เจ้าพนักงาน | - | -
|  |  | ของหน่วยงาน |  |  | ธุรการ
21 |  | ทันที | ส่งคืนส่วนราชการเจ้าของเรื่อง | ลงทะเบียนส่งคืน | - | เจ้าพนักงาน | ทะเบียนหนังสือ
[6 empty] | ธุรการ | รับ
กระบวนการตรวจสอบ
ฎีกาการซื้อ/จ้าง
โดยวิธีพิเศษ
ตรวจสอบรายละเอียด
รายการงบประมาณที่ได้รับ
ตรวจสอบหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตรวจสอบหนังสือเชิญ
ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง
โดยตรง มาเสนอราคา
ตรวจสอบการเสนอราคา
ตรวจสอบการขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
หลักประกันสัญญา และ
หนังสือยืนยันค้ำประกัน
สัญญา
เอกสารแสดงการก่อหนี้
ผูกพัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ใบสั่งซื้อ
- ใบสั่งจ้าง
- สัญญาซื้อ
- สัญญาจ้าง
- ข้อตกลงเป็นหนังสือ
สำเนาหนังสือ
กรมสรรพากร สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
หนังสือรายงาน และ
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ
(กรณีงานก่อสร้าง)
บันทึกรายงาน
ของผู้ควบคุมงาน
ใบส่งของหรือ
ใบส่งมอบงาน
ใบตรวจรับพัสดุ/
ใบตรวจการจ้าง
รายงานผู้สั่งซื้อ/จ้าง
ทราบ
ใบแจ้งหนี้/
หนังสือขอเบิกเงิน
การโอนสิทธิเรียกร้อง
รายละเอียดใบสำคัญ
ประกอบการเบิกเงิน
(แบบที่ 6)
ใบขอเบิกเงิน
ออกหน้าฎีกา
กรณีเงินงบประมาณ
เสนออนุมัติฎีกา
ส่งคืน
รับฎีกา
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ