## Sheet1
2.2. กระบวนงานแก้ไขสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ |  |  |  | มาตรฐาน | ระบบ
ที่ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | คุณภาพงาน | ติดตาม/ | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง
ประเมินผล
1 |  | 1 วัน | 1. ตรวจสอบเอกสารผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง | - ข้อบัญญัติ กทม. |  | เจ้าพนักงานธุรการ |  | - ข้อบัญญัติ กทม.
|  |  | - หนังสือของผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงชื่อผู้มีอำนาจขอแก้ไขสัญญา | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 |  | ชำนาญงาน |  | เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
|  |  | - เอกสารประกอบการขอแก้ไขที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างอ้าง | - ประมวลกฎหมายแพ่ง |  |  |  | - ประมวลกฎหมายแพ่ง
|  |  |  | และพาณิชย์ |  |  |  | และพาณิชย์
|  |  |  | - คำสั่งกรุงเทพมหานคร |  |  |  | - คำสั่งกรุงเทพมหานคร
2 |  | 1 วัน | 2. จัดทำหนังสือส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | เกี่ยวกับการมอบอำนาจ |  | นิติกรปฏิบัติการ |  | เกี่ยวกับการมอบอำนาจ
|  |  | หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเสนอความเห็น | ลงนามสัญญา |  | หรือชำนาญการ |  | ลงนามสัญญา
3 |  | 3 วัน | 3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการตรวจ |  |  | นิติกรปฏิบัติการ
|  |  | รับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังนี้ |  |  | หรือชำนาญการ
- ข้อเท็จจริงที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างอ้างมีหลักฐานรองรับหรือไม่
- เหตุที่ขอแก้ไขเป็นไปตามข้อบัญญัติฯ หรือไม่
- คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นเป็นไปตามข้อบัญญัติฯ หรือไม่
- กรณีเพิ่มวงเงินและระยะเวลาตามสัญญาผู้ขายหรือผู้รับจ้างยอมรับ
ราคาและระยะเวลาหรือไม่และมีการอนุมัติเงินเพิ่มด้วยหรือไม่
ลำดับ |  |  |  | มาตรฐาน | ระบบ
ที่ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | คุณภาพงาน | ติดตาม/ | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง
ประเมินผล
4 |  | 2 วัน | 4. จัดทำหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจและหนังสือแจ้ง |  |  | นิติกรปฏิบัติการ
|  |  | ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบผลการพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติ |  |  | หรือชำนาญการ
5 |  | 1 วัน | 5. ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก้ไขสัญญาให้ผู้ขายหรือ |  |  | นิติกรปฏิบัติการ
|  |  | ผู้รับจ้างทราบ |  |  | หรือชำนาญการ
6 |  | 3 วัน | 6. จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม |  |  | นิติกรปฏิบัติการ
|  |  | - ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม |  |  | หรือชำนาญการ
- ตรวจสอบเอกสารผู้มีอำนาจลงนามสัญญาของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
- จัดพิมพ์สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
- แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาและเสนอผู้มีอำนาจ
ลงนามสัญญา
7 |  | ทันที | 7. ทำหนังสือส่งเรื่องคืนหน่วยงานและแจ้งผู้ขายหรือ |  |  | นิติกรปฏิบัติการ
|  |  | ผู้รับจ้างมารับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม |  |  | หรือชำนาญการ
ขออนุมัติแก้ไขสัญญา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการการสัญญา
แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบผลการพิจารณา
แจ้งคณะกรรมการตามสัญญาพิจารณาเสนอความเห็น
จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สิ้นสุด
รับเรื่องขอแก้ไขสัญญาของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
กรณีไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญา
กรณีอนุมัติให้แก้ไขสัญญา
ต่อ
ส่งเรื่องคืนหน่วยงานและแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างรับสัญญา
สิ้นสุด
ต่อ